## Project Progress
| Project: | Xây dựng phần mềm số hoá tài liệu | [8 empty] | Date: | 18/09/2020
| Các nhiệm vụ chính |  | Lịch trình (dự kiến hoàn thành 16/11/2020) | [8 empty] | Người thực hiện
1. Thiết kế giao diện |  |  | X | [8 empty] | B | B | A
2. Lập trình giao diện |  |  |  | X | X | [6 empty] | B |  | A
3. Thiết kế Database |  |  | X | X | X | [6 empty] | B | A
4. Xây dựng back-end |  |  | X | X | X | X | [5 empty] | A
5. Kiểm thử phần mềm | [5 empty] | X | X | X |  |  |  | B | A | A
6. Xây dựng tài liệu | [7 empty] | X | X |  |  | B | A | A
7. Kết thúc dự án | [9 empty] | X |  | A | A | A
|  |  | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 |  | Vân | Thuỳ | Yến
|  |  | 2020-10-05: X; 2020-10-12: expected task activity here |  | A = primary owner
|  |  | 2020-10-05: B; 2020-10-12: no progress or stuck |  | B = secondary owner
|  |  |  | I | in progress
|  |  |  | C | completed
|  |  |  | E | extented
Các nhiệm vụ chính
Thông tin thêm
Các ngày mục tiêu
Key

## Yêu cầu chức năng
Yêu cầu chức năng
STT | Tiêu đề | Mô tả | Trạng thái | Ghi chú
1 | Số hóa file ảnh văn bản sang định dạng PDF tìm kiếm được |  | Waiting
2 | Hỗ trợ định dạng ảnh đầu vào: BMP, PNG, JPEG, và TIFF |  | Waiting
3 | Upload file từ máy tính của người dùng |  | Waiting
4 | Hiển thị danh sách các tài liệu đang xử lý và đã xử lý |  | Waiting
5 | Download kết quả số hóa |  | Waiting
6 | Xóa tài liệu chưa xử lý hoặc đã xử lý |  | Waiting
7 | Hỗ trợ nhận dạng tiếng Việt và một số ngôn ngữ phổ biến như tiếng Anh, Pháp, Đức. |  | Waiting

## Params
Trạng thái
Waiting
In progress
Validate
Blocked
Pending
Canceled
Done
Re-opened